2019年四川省高职院校智慧物流作业方案设计与实施技能大赛实施方案

根据大赛组委会工作安排，由四川省教育厅主办的“2019年四川省高职院校大学生智慧物流作业方案设计与实施技能大赛”，将于4月13-14日在我院举行。

为了做好大赛的各项准备和承办工作，经学院研究决定校内实施方案如下。

一、大赛基本信息

1.大赛名称：四川省高职院校大学生智慧物流作业方案设计与实施技能大赛。

2.主办单位：四川省教育厅

3.承办单位：成都工业职业技术学院

4.技术支持单位：深圳市中诺思科技股份有限公司

5.协办单位：北京国商物流有限公司

成都京东世纪贸易有限公司

四川苏宁物流有限公司

高等教育出版社

成都市现代物流专业职业教育集团

6.组织形式：由学院教务处牵头，物流工程学院具体实施，各部门与协办单位协同配合实施。

7.大赛目的：服务全省职业教育发展，通过智慧物流作业方案设计与实施技能大赛，引导物流相关专业明确专业人才培养定位与规格，提升学生在物流行业相关领域的应用和实践能力，推动物流产业的发展与普及，进而带动专业发展。

8.竞赛工作流程：拟定大赛方案报省教育厅召开赛项说明会公告大赛指南比赛组织颁奖总结。

9.竞赛地点：成都工业职业技术学院（天府校区）。

二、工作机构及主要职责

（一）大赛工作领导小组

组  长：姚凯

副组长：马雄、舒显奇、黄兴国、刘吕高、冯思俊、廖野平

成  员：张全、张锦惠、王士星、朱传江、张斌、傅晓川、戴红、王调品、程奋元、熊建云、王薇、杨宗俊

下设赛项办公室，办公室设在教务处。

办公室主任：刘吕高

副主任：张全、张锦惠

成员：冉启涛、程奋元、熊建云、王薇、杨宗俊，教务处、物流工程学院相关人员。

（二）大赛筹备工作组

1．会务秘书组

负责部门：教务处、物流工程学院

主要职责：联络大赛组委会及参赛院校、大赛文件编制印刷（大赛指南、日程安排等）、发放资料，报名及赛事组织，奖证奖品准备及制作；大会报到、会场及安排；大赛总结及开、闭幕式领导讲话材料撰写等。

2．竞赛工作组

负责部门：物流工程学院

主要职责：本校选手培训、比赛规则安排、仪器设备调试、人员配制、场地管理、作息时间表编制等；组建专家团队、裁判团队，组织召开专家会议，协助进行裁判培训；组建赛场工作人员团队并进行技术协助、场地复位训练；校内外比赛工作协调、预备会议等。

3．宣传工作组

负责部门：党委办公室 图文信息中心

主要职责：（1）协助物流工程学院做好宣传标语内容的策划、准备向来宾发放的宣传资料；新闻发布、现场采访、组织宣传稿件；媒体记者邀请、接待。（党委办公室）

（2）网络保障；网页维护；录像、摄影、制作光盘等。图文信息中心

4．后勤保障工作组

负责部门：后勤国资管理处、教育培训服务中心

主要职责：（1）比赛设备采购；校园环境卫生、美化；医疗救护、电力保障；协助做好场地布置与卫生工作；交通车辆组织。（后勤国资管理处）

（2）工作餐准备、工作餐券制作；住宿保障；会议室准备等（教育培训服务中心）。

6．安全保卫工作组

负责部门：安全保卫处

主要职责：安全保卫、车辆停放、校园赛区值勤引导、大门外标示、周边清理、与交管部门联络进行交通疏导等。

7. 大赛学生志愿服务工作组

负责部门：学生工作处

主要职责：选派优秀学生志愿者协助会务秘书组、竞赛工作组开展大赛服务工作。

三、工作安排及要求

1．本次大赛拟于2019年4月13-14日举行。

2．比赛场地须在4月8日前交付使用。

3．分阶段进行的信息发布会、报名时间、赛前说明会等，由秘书组、竞赛工作组共同拟定。

4．要求各筹备工作组的部门负责人组织召开工作会议，按职责分工，认真研究制定本组工作实施方案（时间安排、主要工作内容、责任分解、方法步骤、具体经费支出、相关预案等），确定1名具体工作联络员，报教务处。

附件2：

2019年四川省高职院校大学生智慧物流作业方案设计与实施技能大赛工作任务分解表

| 工作任务 | 主要内容 | 完成时间 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛项策划 | 1.草拟大赛方案，并开展赛项调研与论证 | 2019-3-11 | 物流工程学院 |  |
|  | 2.拟定大赛筹备方案与技术方案（含与技术支持商签署协议） | 2019-3-11 | 教务处、物流工程学院 | 教务处牵头、物流工程学院实施 |
|  | 3.安排部署校内相关准备工作 | 2019-3-13 | 教务处 | 学院相关部门配合 |
| 赛项组织 | 1.拟定2019年四川省高职院校大学生智慧物流作业方案设计与实施技能大赛方案 | 2019-3-13 | 物流工程学院 | 方案交教务处 |
|  | 2.拟定2019年四川省高职院校大学生智慧物流作业方案设计与实施技能大赛规程 | 2019-3-13 | 物流工程学院 | 方案交教务处 |
|  | 3.向省教育厅上报举办赛项通知（含赛项说明会等） | 2019-3-13 | 教务处 | 物流工程学院配合 |
|  | 4.向兄弟院校发布赛项（邀请函、技术方案），并组织院校报名。 | 2019-3-15 | 物流工程学院 | 教务处配合 |
|  | 5.向省教育厅上报大赛结果及总结 | 2019-4-15 | 教务处 | 物流工程学院配合 |
|  | 6. 赛项宣传（场地内外宣传、新闻报道等） | 2019-4-15 | 党办 | 教务处、物流工程学院配合 |
| 器材、培训资源、服务平台、证件及资料准备 | 1.采购大赛设备、准备比赛场地 | 2019-4-8 | 后勤国资处、物流工程学院 | 企业配合 |
|  | 2.技术支持商提供培训资源、样题 | 2019-4-1 | 物流工程学院 | 企业配合 |
|  | 3.编印大赛指南 | 2019-4-8 | 物流工程学院 | 教务处配合 |
|  | 4.设计并印刷参赛证、指导教师证、观摩证等。 | 2019-4-5 | 物流工程学院 | 教务处配合 |
| 赛项说明会 | 1、执委会组织召开赛项说明会 （1）提前联系参赛院校及食宿等，确定住宿、餐饮及有关接待工作； （2）执委会提前拟定赛项说明会议程并部署落实相关工作； （3）技术支持商准备竞赛场地及器材，以供参会人员学习使用。 | 2019-3-15 | 教务处 物流工程学院 | 党委办公室 后勤国资管理处 图文信息中心 教培中心 |
|  | 2. 执委会根据比赛需要提供主要器材，各参赛院校根据需要向设备提供商购器材 | 2019-3-14 | 物流工程学院 | 企业配合 |
|  | 3.与技术支持商共同组织说明会现场培训 | 2019-3-14 | 物流工程学院 | 企业配合 |
| 竞赛命题 | 1.执委会邀请确定命题专家组 | 2019-4-5 | 物流工程学院 | 教务处配合 |
|  | 2.执委会组织开展命题工作 | 2019-4-5 | 物流工程学院 | 教务处配合 |
| 开赛准备及竞赛期间后勤保障 | 1．组建专家、裁判团队 | 2019-3-15 | 物流工程学院 | 教务处配合 |
|  | 2.提前联系参赛单位住宿、餐饮及接待工作需求 | 2019-4-5 | 教育培训服务中心 学院办公室 | 物流工程学院配合 |
|  | 3.提前2天准备好比赛场地、器材，就绪后交付大赛执委会封闭 | 2019-4-5 | 物流工程学院（技术支持商） | 场地准备、设备准备、比赛资料(纸质、电子稿） |
|  | 4.提前准备好证件、资料 | 2019-4-5 | 物流工程学院 | 大赛指南（参赛队员、指导教师、领队）证件准备 |
|  | 5.大赛参赛队员报到（4月12日18:00前） | 2019-4-12 | 物流工程学院 | 教培中心负责工作餐、住宿安排等 |
|  | 6.组织选手入场熟悉场地和器材 | 2019-4-12 | 物流工程学院 |  |
|  | 7.确保4月12-14日大赛期间的校园卫生、校园安保、大赛电力保障。 | 2019-4-12-14 | 后勤国资处 安全保卫处 |  |
|  | 8.选派优秀学生志愿者对大赛选手引导、大赛场地清洁、协助大赛准备和运行管理等服务工作。 | 2019-4-12-14 | 学生工作处 |  |
| 竞赛 | 1.4月13-14日为竞赛日，执委会提前确定大赛工作安排 | 2019-4-10 | 教务处 | 物流工程学院制定具体方案 |
|  | 2.竞赛评分采用现场评委评分。 | 2019-4-13、14 | 物流工程学院 | 企业配合 |
| 闭幕式及颁奖典礼 | 1.4月14日举行颁奖典礼 | 2019-4-13 | 教务处 | 物流工程学院、党办配合 |
|  | 2. 执委会提前安排会议流程，部署场地、宣传、茶水服务等工作，并准备证书、奖品等 | 2019-4-13 | 物流工程学院 | 党办、教培中心、企业配合 |